## Contratações
	Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

	Gestão de Riscos - GT Contratações

	1 - Identificação		2- Análise			3 - Tratamento				Referenciais para Probabilidade e Impacto
	Identificação do risco		Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações de tratamento	Responsável	Prazo			Baixo	Médio	Alto
			1 - Baixo / 2 - Médio / 3 - Alto	1 - Baixo / 2 - Médio / 3 - Alto					Probabilidade	O evento pode acontecer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais e não há histórico de ocorrência recente no último ano ou no último ciclo de eleição equivalente	O evento é casual, pode acontecer nas circunstâncias atuais, e há registro recente de ocorrência dentro do ano ou no último ciclo de eleição.	O evento é habitual, as circunstâncias corroboram, e possuem várias ocorrências no último ano ou no ciclo de eleição.
Planejamento da Contratação	1	Atraso no cumprimento dos prazos dos artefatos (DOD, EP e TR) do PCI	1	3	3	1.1 Gestões junto às demais unidades pelas quais o processo ainda irá tramitar no sentido de monitorar o andamento e evitar novos atrasos nas fases restantes da tramitação. / 1.2 Acompanhamento, pelos gestores tático e estratégico, da entrega dos documentos pela contratante. / 1.3 Medição mensal de cumprimento de prazos dos documentos realizada pela SOF.	SOF	Mensalmente
	2	Inclusão de novas demandas de contratação no PCI	3	2	6	2.1 Análise dos prazos da contratação, no sentido de evitar que a contratação não seja finalizada dentro do exercício. / 2.2 Análise da viabilidade de atendimento da demanda pela unidade contratante, levando em consideração a sua capacidade operacional e os prazos envolvidos.	COGEST	A cada solicitação de inclusão de despesa no COGEST		Impacto	A ocorrência do risco traz prejuízo mínimo para alcance dos objetivos, sendo facilmente revertido.	A ocorrência do risco traz prejuízo significativo para alcance dos objetivos, porém recuperáveis.	A ocorrência do risco traz prejuízo muito significativo, causando impacto de reversão muito difícil nos objetivos.
	3	Atraso na aprovação e liberação do orçamento pelo governo federal	1	2	2	O risco será aceito pela Administração.	-----	-----
	4	Contratação de bens e serviços que não atendem as necessidades do Tribunal	1	3	3	4.1 Análise do objeto quanto à aplicabilidade e pertinência.	Equipe de planejamento	Na elaboração dos Estudos Preliminares
	5	Execução orçamentária aquém do planejado pela instituição	2	3	6	5.1 Remanejamento orçamentário dos valores não executados. / 5.2 Liberação dos valores para devolução ao TSE. / 5.3 Análise acerca da capacidade de execução orçamentária da unidade, no intuito de observar se o evento é recorrente. / 5.4 Realização de estimativas de quantidade e de valor mais precisas quando da elaboração da proposta orçamentária e do planejamento da contratação.	SOF	Mensalmente
	6	Multiplicidade de esforços e perda de economia na realização de múltiplas contratações com objetos semelhantes	1	2	2	O risco será aceito pela Administração.	-----	-----
	7	Força de trabalho inadequada para viabilizar as contratações planejadas	2	3	6	7.1 Análise acerca da capacidade de execução das contratações planejadas pela unidade. / 7.2 Indicação de realocação de servidores para unidades que apresentarem deficit de pessoal envolvido no planejamento de contratações. / 7.3 Capacitação de servidores da unidade em temas relacionados ao planejamento de contratações.	SGP	Semestralmente
	8	Falha na especificação do objeto a contratar	1	3	3	8.1 Redefinição dos requisitos da contratação. / 8.2 Cancelamento da contratação, com liberação/remanejamento de eventuais saldos orçamentários decorrentes. / 8.3 Seleção de servidores qualificados para comporem a equipe de planejamento da contratação. / 8.4 Capacitação de servidores em planejamento de contratações.	Equipe de planejamento	Na elaboração dos Estudos Preliminares
	9	Falha na escolha da modalidade de contratação	1	2	2	O risco será aceito pela Administração.	-----	-----
	10	Realização de pesquisa de mercado/de preços sem observância dos critérios e parâmetros definidos pela administração	2	2	4	10.1 Repetição da pesquisa de mercado, incluindo ampla pesquisa de preços e eventuais contratações similares firmadas por outras instituições públicas. / 10.2 Orientação aos servidores quanto à utilização dos documentos referenciais/normativos padronizados pelo Tribunal para a pesquisa de preços. / 10.3 Estímulo para que os servidores que se envolvem na fase de planejamento da contratação sigam o checklist relacionado à etapa de planejamento da contratação. / 10.4 Capacitação de servidores envolvidos com o planejamento da contratação.	ASSDG	Quando da elaboração da pesquisa de preços
	11	Análise deficiente de riscos da contratação	2	2	4	11.1 Disseminação dos riscos mapeados pela Administração referentes ao processo de contratações institucionais. / 11.2 Caso o risco não mapeado se concretize e impacte de forma relevante na contratação, a equipe responsável deverá verificar a necessidade de eventuais ajustes na execução da contratação ou do contrato. / 11.3 Capacitação de servidores envolvidos com a atividade de planejamento da contratação em gestão de riscos.	Equipe de planejamento	Durante a toda a fase de planejamento da contratação
	12	Alteração de valores inicialmente previstos para a contratação	2	2	4	12.1 Realização de estimativas de quantidade e de valor mais precisas quando da elaboração da proposta orçamentária e do planejamento da contratação.	Unidade Contratante	Durante o planejamento da contratação
	13	Contratação de empresas de baixa qualidade técnica	1	3	3	13.1 Estabelecimento de requisitos de qualificação técnica, operacional e profissional adequados. / 13.2 Descrição do objeto de forma clara e objetiva. / 13.3 Inclusão de requisitos que garantam a qualidade do produto/serviço. / 13.4 Realização de pesquisas com vistas a conhecer as opções de produtos/serviços disponíveis no mercado.	Equipe de planejamento	Durante o planejamento da contratação
Seleção de Fornecedor	14	Ausência de licitantes interessados na aquisição – Licitação deserta	1	3	3	14.1 Identificação das possíveis causas do evento. / 14.2 Ajustes nos instrumentos formais da contratação.	Equipe de planejamento	Durante de planejamento e seleção de fornecedores
	15	Ausência de critérios objetivos para verificação da exequibilidade dos preços na licitação	1	3	3	15.1 Definição e disseminação de critérios e práticas referenciais que reduzam a possibilidade de contratações efetivadas com valores potencialmente inexequíveis. / 15.2 Orientação aos servidores quanto à utilização dos documentos referenciais/normativos padronizados pelo Tribunal para a pesquisa de preços.	ASSDG	Semestralmente
	16	Licitação fracassada	1	3	3	16.1 Identificação das possíveis causas do evento. / 16.2 Ajustes nos instrumentos formais da contratação.	Equipe de planejamento	Durante de planejamento e seleção de fornecedores
	17	Solicitações de mudança nas marcas/modelos dos produtos a serem entregues após a licitação	1	2	2	O risco será aceito pela Administração.	-----	-----
Gestão administrativa	18	Falta de capacitação dos integrantes das equipes de planejamento da contratação e de gestão e fiscalização dos contratos	1	3	3	18.1 Realização de eventos de capacitação para os servidores com menor nível de domínio das competências ligadas ao planejamento, execução e gestão de contratações. / 18.2 Mapeamento e acompanhamento de competências relacionadas a contratações.	SGP	Anualmente
	19	Concentração de muitos contratos em poucos gestores	3	3	9	19.1 Mapeamento dos gestores do TRE por contrato e setor. / 19.2 Redistribuição de contratos para balancear a carga de gestão.	Gestor Tático	Semestralmente
	20	Desconhecimento do fluxo de contratações vigente pelos envolvidos no processo de contratação	2	3	6	20.1 Disseminação dos fluxos de contratações com os servidores envolvidos no processo de contratação	GT de Contratações	Semestralmente
Gestão contratual	21	Atraso na entrega do objeto contratado	1	2	2	O risco será aceito pela Administração.	-----	-----
	22	Ausência de critérios objetivos na mensuração dos resultados pretendidos na contratação	1	2	2	O risco será aceito pela Administração.	-----	-----
	23	Ausência de critérios objetivos referentes à aplicação de penalidades	1	2	2	O risco será aceito pela Administração.	-----	-----
	24	Inexecução parcial de contratos	1	2	2	O risco será aceito pela Administração.	-----	-----
	25	Inexecução total de contratos	1	3	3	25.1 Verificação da necessidade de abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da empresa, caso a desconformidade não seja sanada. / 25.2 Encaminhamento de providências para realização de nova contratação, caso o problema não seja sanado e resulte em inexecução contratual. / 25.3 Identificação e registro das causas da inexecução para avaliação e eventual aperfeiçoamento dos termos das próximas contratações similares.	Gestor da Contratação	Durante a execução do contrato
	26	Manutenção de empresas de baixa qualidade técnica	1	3	3	26.1 Realização de reuniões frequentes com a contratada para mitigar a possibilidade de falhas na execução do escopo da contratação. / 26.2 Avaliação periódica da satisfação dos destinatários dos serviços contratados. / 26.3 Identificação das possíveis causas do evento. / 26.4 Verificação da necessidade de abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.	Gestor da Contratação	Durante a execução do contrato
	27	Desconformidade dos produtos/serviços entregues	1	3	3	15.1 Notificação imediata da contratada. / 15.2 Solicitação de substituição do produto ou ajuste do serviço, de forma a atender às especificações do edital de contratação. / 15.3 Verificação da necessidade de abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade da empresa, caso a desconformidade não seja sanada. / 15.4 Encaminhamento de providências para realização de nova contratação, caso o problema não seja sanado e resulte em inexecução contratual. / 15.5 Identificação das possíveis causas do evento.	Gestor da Contratação	Quando do recebimento do produto/serviços